激励行动——友邦青年领袖计划实施方案

**项目宗旨**  
     支持在校大学生持续开展社会公益服务，为社区带来有益改变，通过项目实践，帮助青年提升能力，成为有责任的行动者和公益文化的倡导者，培养青年领袖。

**项目主办方**

中国青少年发展基金会、友邦保险、网易

**项目时间**

申报期：2012年11月28日至2013年1月20日

实施期：2013年4月至2013年9月

**参与对象**

北京、上海、广东、江苏、深圳13所高校在校大学生，鼓励受希望工程及其他国家奖助学金资助的学生参加。

高校名单：北京大学、中国人民大学、中央财经大学、复旦大学、上海交通大学、华东师范大学、南京大学、南京财经大学、苏州大学、华南理工大学、中山大学、广东外语外贸大学、深圳大学。

**每个获资助团队将获得：**

1万元以内公益项目资助款

英国大使馆文化教育处提供的公益项目实施高端培训

网易平台的项目推广、宣传

主办方颁发的《激励行动——友邦青年领袖计划证书》

优秀项目团队将有机会赴香港、英国交流

**参与方式及要求**

1. 学生社团或大学生成立的项目团队自主设计社会公益服务项目方案，向项目官方网站申报，网站为<http://aiayoungleader2012.163.com>
2. 2012年度项目实施领域包括但不限于：青少年教育和健康、节能环保、动物保护、社区服务、社会福利、弱势群体关怀、社会政策建议、扶贫、文化艺术等，但不含面向政治、宗教的项目。

**奖项设置**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **奖项** | **数量** | **奖品** |
| 青年领袖优秀团队 | 10个 | □团队赴港交流  □友邦实习面试及参加友邦志愿者活动机会  □网易深度专访  □“青年公益领袖”称号、证书及奖杯、项目纪念礼品 |
| 网络人气公益团队 | 5个 | □网易微博访谈  □奖杯及证书、项目记念品 |
| 参与奖 | 100个 | 所有参与项目投票、微博互动的网友，均有机会获得由友邦保险及网易印象派提供的礼品，共抽取100份 |
| 特别奖 | 1个 | 获奖团队将参加中国青基会激励行动的年终评选，有机会获得赴英国参加青年公益交流机会 |

**项目实施形式及进度**

（具体实施时间根据各地情况及活动进程调整，以下供参考，具体信息请关注项目官网活动专区信息）

**11月28日**

项目启动，主办方发布申报相关信息。

**11月28日-1月20日**

在高校有关部门指导下，由学生社团或大学生成立的项目团队自主设计社会公益服务项目方案，向项目官方网站申报，网站为<http://aiayoungleader2012.163.com>.

**1月21日-1月25日**

专家组对项目进行评审，确定获资助团队。

**2月25日-3月5日**

获资助团队成员参加中国青基会和英国大使馆文化教育处提供的专业培训。

**3月5日-4月10日**

各项目组进行项目自筹款。

**4月11日-4月15日**

中国青基会划拨项目资助款

**4月15日-8月31日**

受资助团队执行项目，参与沙龙活动等

**9月15日-9月31日**

专家评选最终获奖项目；网络平台投票产生人气公益团队；举行项目颁奖典礼，获奖团队赴港交流。

|  |
| --- |
|  |

**关于主办方**

*关于中国青基会*

中国青少年发展基金会简称为“中国青基会”，是全国性公募基金会，于1989年在北京成立。中国青基会的使命是通过资助服务、利益表达和社会倡导，帮助青少年提高能力，改善青少年成长环境。其发起实施的希望工程是我国社会参与最广泛、最富影响的民间公益事业。22年来，希望工程累计募集捐款达78.5亿元，资助农村家庭经济困难学生，包括小学、中学、大学生逾420万名，建设希望小学17574所。   
     更多中国青少年发展基金会的信息，欢迎登陆 [**www.cydf.org.cn**](http://www.cydf.org.cn/)

*关于友邦*

成立90多年以来，友邦保险在亚洲不断扩展，深入了解当地市场，致力于为个人和企业提供优质的产品与服务，满足该地区15个市场的客户在人寿、储蓄、投资及退休养老等方面的保险需求。友邦保险于1992年重回中国内地开展业务，是当年第一家获准在中国经营保险业务的外资保险公司，并于同年在上海设立友邦保险上海分公司。目前，友邦保险在中国内地的业务范围已经扩展到北京市、广东省、江苏省以及深圳市，作为第一家将寿险营销员制度引进国内的保险公司，友邦保险一直致力于建立一支专业的保险营销员队伍，并通过多元化销售渠道，为客户提供一系列人寿保险、意外伤害保险和健康保险的产品和服务。